4


[image: image1.wmf]
УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                           ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

вул.Незалежності, 57, м.Кіцмань, Чернівецької обл.59300 тел.2-39-75, факс.2-39-75

ЄДРПОУ: 04062127, Email:04062127@mail.gov.ua
____________________________________________________________________________
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

  01.07.2021 року                                                                                                                    № 149-р   
          Про затвердження заходів з підготовки

          та святкування Дня міста Кіцмань у 2021 році

          За результатами засідань 23.06.2021р. та 01.07.2021р. організаційного комітету з підготовки до святкування Дня міста Кіцмань, з метою належної підготовки до святкування Дня міста Кіцмань, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42  та статті 52 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести  святкові заходи з нагоди Дня міста Кіцмань 17 липня 2021 року.
2. Затвердити заходи  з підготовки та святкування Дня міста Кіцмань у 2021 році згідно з додатком (додається).

         3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру виконавчого комітету Кіцманської міської ради Чорней І.В. забезпечити фінансування заходів з підготовки та святкування Дня міста Кіцмань  згідно поданих документів.

         4. Комунальному підприємству «Кіцманське ВУЖКГ» Кіцманської міської ради (Димуряк В.Д.) забезпечити прибирання та благоустрій міста Кіцмань до і після проведення  святкових заходів.

5. Залучити у день проведення заходів служби, що відповідають  за  охорону громадського порядку, особисту та  майнову безпеку громадян, безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку громадян, чергування карети медичної допомоги та медичний супровід.

6. Сприяти  висвітленню в засобах масової інформації заходів з нагоди Дня міста Кіцмань у 2021 році.

7. Структурним підрозділам Кіцманської міської ради інформувати про виконання розпорядження  відділ документообігу та комп’ютерного забезпечення до 21.07.2021 року.

8. Координацію виконання даного розпорядження покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

                       
Міський голова                                                                                                 Сергій  БУЛЕГА
Ярослава РАКОВІЦА
 (03736) 2-20-49
Додаток 








до розпорядження міського голови

	






від  01.07.2021 р.  № 149-р
Заходи

 з підготовки та святкування Дня міста Кіцмань у 2021 році 
№ з/п

Назва заходу

Дата 

проведення

Місце проведення

Відповідальний

1
2
3
4
5
1.
Забезпечити проведення урочистих та святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста Кіцмань
17.07.2021

Початок 11:00 год
М.Кіцмань,

Будинок народної творчості та дозвілля
Організаційний комітет,
Литвинюк О.В.,

Незвиська М.Ю.
   2.
Забезпечити благоустрій міста Кіцмань та територій проведення заходів: 

приведення в належний стан вулиць, провулків, парків, територій біля пам’ятника В.Івасюку, алеї в міському парку, міського стадіону ім. Героїв Майдану
До 17.07.2021,

18.07.2021 

м.Кіцмань,
площа біля пам’ятника В.Івасюку, міський стадіон ім.Героїв Майдану
Марусяк О.Ю.

Ткачук О.В.,

Кіцманське ВУЖКГ, 
МСК «Кіцмань»
3.
Забезпечити проведення спортивних заходів:

3.1.
Міні-футбол серед дітей

17.07.2021

09:00 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану,

майданчик зі штучним

покриттям

Скорейко О.О.,
МСК «Кіцмань»
3.2.
Естафети та змагання з легкої атлетики

17.07.2021

Початок 10:00 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану

Руснак О.В.,
МСК «Кіцмань»
3.3.
Турнір з настільного тенісу

17.07.2021

Початок 10:00 год

Спортивний зал  Кіцманського ДАТу

Ткачук С.Р.,
МСК «Кіцмань»
3.4.
Турнір з волейболу ім.В.Івасюка
17.07.2021

Початок 12:00 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану, верхній майданчик
Біляр І.Г.,
МСК «Кіцмань»
3.5.
Футбольний турнір серед юнаків «Кубок мера» (запросити футбольні команди інших міст та громад)

17.07.2021

Початок 17:00 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану

Скорейко О.О.,

Маковій В.Д.,
МСК «Кіцмань»
4.
Забезпечити придбання медалей та подарунків учасникам спортивних заходів

До 17.07.2021

МСК «Кіцмань»

5.
Організувати тематичну виставку Кіцманської художньої школи, Кіцманської публічної бібліотеки та Кіцманського історико-краєзнавчого музею
17.07.2021
10:30 год

Будинок народної творчості та дозвілля
Литвинюк О.В.,
Незвиська М.Ю.

  6.
Організувати проведення свята фарб для дітей
17.07.2021
13:00 год
Площа біля пам’ятника В.Івасюку
Литвинюк О.В.
7.
Придбати кольорові повітряні кульки з написом «Я люблю Кіцмань»

До 15.07.2021

Литвинюк О.В.

8.
Організувати проведення  концертної програми за участю вихованців будинку дитячої творчості

17.07.2021

15:30 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану, верхній майданчик
Тарановська Т.С.;
Анучкін Я.М.

9.
Забезпечити проведення вечірньої концертної програми за участю місцевих артистів та гуртів. Вечірок.
17.07.2021
Початок 20:00 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану, верхній майданчик
Марусяк О.Ю.,

Литвинюк О.В.
10.
Забезпечити виступ артиста (гостя) на святі міста 

17.07.2021

21:00 год

Міський стадіон ім.Героїв Майдану, верхній майданчик

Марусяк О.Ю.,

Косар Ю.Д.,

Литвинюк О.В.

11.
Забезпечити підключення до мережі електропостачання  атракціонів, звукової апаратури та торгових точок під час проведення заходів 

17.07.2021
Міський стадіон  ім.Героїв Майдану
площа біля пам’ятника В.Івасюку, алея в міському парку
Гешко Я.М.
12.
Організувати  дизайн та друк тематичних запрошень і запросити гостей на  День міста 
До 10.07.2021
Раковіца Я.П.
13.
Забезпечити  присутність на урочистостих заходах керівників та підпорядкованих їм працівників установ, закладів і організацій, розташованих на території м.Кіцмань, старостинських округів

17.07.2021

м.Кіцмань

Косар Ю.Д.

14.
Організувати розміщення інформації про заходи до Дня  міста Кіцмань в засобах масової інформації та інтернет-мережах
До 08.07.2021
Кіцманська міська рада
Николайчук Я.В.
Фівчук А.Ю.
15.
Висвітлити в соціальних мережах інформацію про проведені заходи з нагоди  Дня міста
Липень 2021
м.Кіцмань
Николайчук Я.В.
    Фівчук А.Ю.
16.
Забезпечити встановлення на міському стадіоні сцени, монтаж панно та встановлення  фотозони «Я люблю Кіцмань»
До 15.07.2021
Міський стадіон  ім.Героїв Майдану

Марусяк О.Ю.
17.
Забезпечити придбання подарунків, квітів, фото-рамок, а також друк грамот для нагородження з нагоди Дня міста Кіцмань

До 15.07.2021

Марусяк О.Ю.,

Солонар У.І.

18.
Організувати пригощання запрошених гостей 
До 17.07.2021

м.Кіцмань 

Марусяк О.Ю.,

Палагнюк Л.І.

19.
Забезпечити фінансування витрат на проведення урочистих та святкових заходів, пригощання гостей  з нагоди відзначення Дня міста Кіцмань у 2021 році
Липень 2021
Кіцманська міська рада

Чорней І.В.,

Палагнюк Л.І.
20.
Забезпечити  замовлення біо-туалетів та їх встановлення
До 17.07.2021
Міський стадіон  ім.Героїв Майдану

Лисак Р.І.
21.
Забезпечити присутність об’єктів виїзної торгівлі та атракціонів; палаток із тематичною продукцією; визначити місця їх розташування
17.07.2021

Міський стадіон  ім.Героїв Майдану,

алея в міському парку

Лисак Р.І.
22.
Завершити  облаштування дитячого  грального майданчика (поклейка резини, фарбування  елементів дерев’яних конструкцій)

До 17.07.2021

Міський стадіон  ім.Героїв Майдану

Марусяк О.Ю.

23.
Проведення санітарно-освітньої роботи з власниками об’єктів виїзної торгівлі 

17.07.2021

Міський стадіон  ім.Героїв Майдану,

алея в міському парку
Кіцманське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (за домовленістю);

Лисак Р.І.
24.
Залучити у день проведення заходів служби, що відповідають  за  охорону громадського 

порядку, особисту та  майнову безпеку громадян, безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку громадян, чергування карети медичної допомоги та медичний супровід
17.07.2021
м.Кіцмань
Ткачук О.В.,
Литвинюк О.В.


	
	


Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                Ярослава РАКОВІЦА
PAGE  
4

_1561192872

