Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від ______________2023р.№_____

План оптимізації мережі закладів освіти Кіцманської міської ради

на 2023 – 2026 роки

| № п/п | Назва закладу освіти | Проектна потужність закладу | Кількість здобувачів освіти в 2023 році | Наповнюваність | Рік |  | Шляхи оптимізації (Реорганізація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кіцманський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 780 | 756 | 97% | 2023 | Опорний заклад Ліцей із структурним підрозділом гімназія та початкова школа |  |
| 2 | Кіцманський ЗЗСО І-ІІІ ст. "Кіцманський ліцей" | 600 | 352 | 59% | 2024 | Опорний заклад Ліцей із структурним підрозділом гімназія та початкова школа |  |
| 3 | Лашківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 305 | 195 | 63% | 2026 | Реорганізація у Гімназію із структурним підрозділом початкова школа |  |
| 4 | Ошихлібський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 320 | 200 | 62% | 2024 | Опорний заклад (без філій) |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | Реорганізація у Гімназію із Структурним підрозділом початкова школа |  |
| 5 | Шипинецький ЗЗСО І-ІІІ ст. | 464 | 233 | 50% | 2026 | Реорганізація у Гімназію із Структурним підрозділом початкова школа |  |
| 6 | Давидівський ЗЗСО І-ІІ ст. | 200 | 118 | 59% | 2025 | Реорганізація у філію Кіцманського ЗЗСО І-ІІІ ст. "Кіцманський ліцей" (Гімназія, початкова школа) |  |
| 7 | Валявський ЗЗСО І-ІІ ст. | 300 | 104 | 35% | 2023 | Завершення громадських слухань. Реорганізація у філію Кіцманського ЗЗСО І-ІІІ ст. (Гімназія, початкова школа) |  |
| 8 | Іванківський ЗЗСО І-ІІ ст. | 320 | 154 | 48% | 2026 | Гімназія із структурним підрозділом початкова школа |  |
| 9 | Кліводинський ЗЗСО І-ІІ ст. | 200 | 129 | 64% | 2025 | Реорганізація у філію Кіцманського ЗЗСО І-ІІІ ст. "Кіцманський ліцей" (Гімназія, початкова школа) |  |
| 10 | Суховерхівський ЗЗСО І-ІІ ст. | 300 | 94 | 32% | 2023 | Завершення громадських слухань. Реорганізація у філію Кіцманського ЗЗСО І-ІІІ ст. (Гімназія, початкова школа) |  |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                                                                           Ярослава РАКОВІЦА