УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

вул. Незалежності, 83, м. Кіцмань, Чернівецької обл.59300 тел.2-39-75, факс.2-39-75

Email:04062127@mail.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я  № 122/5

10  травня  2023 року                                                                                                      м. Кіцмань

Про затвердження Плану діяльності

системи енергетичного менеджменту

в Кіцманській міській раді

Чернівецького району Чернівецької області

Керуючись пунктом 11 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. №1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити План діяльності системи енергетичного менеджменту в Кіцманській міській раді Чернівецького району Чернівецької області та Основні дії та заходи щодо системи енергетичного менеджменту в Кіцманській міській раді Чернівецького району, Чернівецької області, що додаються (додаток 1, додаток 2).

- Призначити відповідальним за впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту в Кіцманській міській раді Ярослава ГЕШКА – начальника відділу енергоменеджменту та господарського забезпечення Кіцманської міської ради.

- Начальнику Кіцманського ВУЖКГ Ярославу ЯРЕМІЮ, генеральному директору КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Володимиру ХРОМЮКУ, медичному директору КНП «Кіцманський центр первинної медичної допомоги» Євгенії КОСТАШИК розробити та затвердити плани діяльності системи енергетичного менеджменту по відповідних установах.

- Контроль за виконанням цього покласти на заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів Юрія КОСАРА.

Міський голова                                                  			                       Сергій БУЛЕГА

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від 10.05.2023 р. № 122/5

ПЛАН

діяльності системи енергетичного менеджменту в Кіцманській міській раді

Чернівецького району Чернівецької області

План діяльності системи енергетичного менеджменту в  Кіцманській міській раді

Чернівецького району, Чернівецької області розроблено відповідно до вимог Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. № 1460 (далі - Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Завданнями системи енергетичного менеджменту Кіцманської міської ради є:

- формування цілісної політики з управління використанням енергії;

- забезпечення функціонування, розвитку та вдосконалення системи енергетичного менеджменту;

- створення електронної бази даних про об’єкти енергоспоживання; аналіз даних про споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають на її споживання;

- вжиття заходів щодо енергоефективної експлуатації будівель комунальної власності, які перебувають власності Кіцманської міської ради;

- створення системи контролю та звітності у питаннях ефективності використання енергоресурсів і комунальних послуг;

- ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на впровадження проектів модернізації об’єктів, що споживають енергоресурси.

Операційними цілями системи енергетичного менеджменту Кіцманської міської ради є:

- підвищення енергоефективності будівель комунальної власності, які перебувають власності Кіцманської міської ради;

- здійснення заходів контролю за енергоспоживанням, енергетичного аудиту для налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів.

Ключовими показниками результативності роботи системи енергетичного менеджменту Кіцманської міської ради є:

- неперевищені обсяги споживання енергоресурсів базового рівня, які становлять показники 2022 року;

- кількість залучених коштів на потреби підвищення ефективності енергоспоживання;

- дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях.

Керуюча справами (секретарка)

виконавчого комітету 							Ярослава РАКОВІЦА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від  10.05.2023 р. № 122/5

Основні дії та заходи щодо системи енергетичного менеджменту в

Кіцманській міській раді Чернівецького району, Чернівецької області

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення об’єктів моніторингу та визначення показників енергетичних і експлуатаційних характеристик будівель комунальної власності | Травень 2023 року | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності |  |
|  | Запровадження моніторингу споживання паливно- енергетичних ресурсів в закладах Кіцманської міської ради | Протягом 2023 року | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності | За наявності бюджетного фінансування на ці цілі |
|  | Аналіз питомого споживання енергетичних ресурсів у закладах Кіцманської міської ради | Протягом 2023 року | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності |  |
|  | Подання інформації щодо виготовлення технічних паспортів до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження | І - IV квартали 2023 року. | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності | За наявності бюджетного фінансування на ці цілі |
|  | Детальний аналіз споживання енергії в у закладах Кіцманської міської ради | І - IV квартали 2023 року | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності |  |
|  | Проведення енергетичної сертифікації будівель та забезпечення здійснення заходів щодо забезпечення показників енергетичної ефективності таких будівель зокрема, розроблення проектної документації відповідно до встановлених мінімальних вимог | II - IV квартали 2023 року | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення | За наявності бюджетного фінансування на ці цілі |
|  | Впровадження заходів з енергетичної ефективності | I - IV квартали 2023 року | Відділ енергоменеджменту та господарського забезпечення, директори ЗЗСО, завідуючі ЗДО | За наявності бюджетного фінансування на ці цілі |
|  | Публічні закупівлі енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних із енергоефективним споживанням енергії | II - IV квартали 2023 року | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | За наявності бюджетного фінансування на ці цілі |

Керуюча справами (секретарка)

виконавчого комітету 							Ярослава РАКОВІЦА