КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2025                                         м. Кіцмань                                                          № 77/3

Про заходи з благоустрою та санітарної очистки

Керуючись статтями 5, 10, 20, 40 Закону України «Про благоустрій населених  пунктів», статтею 29 Закону України «Про систему громадського здоров’я», статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій населених пунктів», на виконання  розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.03.2025 р. № 427-р «Про проведення санітарної чистки та благоустрою населених пунктів Чернівецької області у 2025 році», Чернівецької районної державної адмінстрації від 21.03.2025 р. № 44-р. «Про  проведення санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Чернівецького району Чернівецької області у 2025 році», з метою наведення належного санітарного стану на території населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади та забезпечення  належного санітарного стану  громади, виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

- Провести весняний  – з 25 березня до 25 квітня та осіннього – з 1 жовтня до                 1 листопада 2025 року місячники санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманської  міської територіальної громади, а також 19.04.2025 взяти участь у проведені Всеукраїнської акції – «День довкілля».

- Затвердити заходи з благоустрою та санітарної очистки на території                         м. Кіцмань та населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади, що додаються.

- Виконання робіт здійснити з дотриманням Правил благоустрою населених пунктів Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням ХХVIII сесії Кіцманської міської ради VІІ скликання від  25.02.2020 №7/2.

- Про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у травні 2025 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та охорони довкілля Родіона ЛИСАКА.

Секретар міської ради 							Інна ВЕДЕНІВСЬКА

ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від  25.03.2025 № 77/3

ЗАХОДИ

з благоустрою та санітарної очистки на території м. Кіцмань та населених пунктів Кіцманської міської територіальної громади

| № з/п | Назва заходів | Виконавці | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та забезпечити роботи щодо приведення в належний санітарний стан, а також санітарну очистку та благоустрій підпорядкованих та прилеглих територій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. | Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | Лисак Р.І. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 2. | Привести в належний санітарний стан території об’єктів комунальної власності, пам’ятники, обеліски, кладовища в населених пунктах Кіцманської міської територіальної громади | Керівники установ, підприємств комунальної власності, старости старостинських округів | Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. Яремій Я.В. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 3. | Організувати роботи по впорядкуванню прибудинкових територій житлового фонду | Яремій Я.В. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. Керівники підприємств- утримувачі житлового фонду | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 4. | Провести роботи по санітарній очистці та благоустрою на кладовищах, парках, скверах та інших об’єктах загального користування в м. Кіцмань та населених пунктах територіальної громади | Яремій Я.В., Старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 5. | Здійснити вирубку чагарників та парослі вздовж автомобільних доріг на під’їздах до населених пунктів територіальної громади, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, | Яремій Я.В. Прунчак М.В. Верстюк В.В. Олексюк М.В. Лисак Я.С. Тарновецький І.С. Нявчук В.К. Кузьменко Я.Я. Максимюк А.А. | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 6. | Провести прибирання прибережних смуг малих річок | Власники та орендарі прилеглих земельних ділянок, старости старостинських округів громади | Лисак Р.І. Кравчук Л.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 7. | Ліквідувати стихійні звалища сміття в придорожніх смугах на під’їздах до населених пунктів територіальної громади | старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 8. | Забезпечити укладання договору та фінансування робіт щодо проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт, звернувши особливу увагу на навчальні та дошкільні заклади. | Андрощук Л.В. Палагнюк Л.І. | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 9. | Провести санітарну очистку та формування крон багаторічних дерев, які знаходяться на територіях загального користування, видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев | Яремій Я.В. старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 10. | Організувати роботи по приведенню в належний санітарний стан доріг та узбіч комунальної власності | Яремій Я.В. старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 11. | Впорядкувати місця видалення відходів Кіцманської міської територіальної громади | Яремій Я.В. старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 12. | Організувати впорядкування та прибирання територій навчальних, дошкільних закладів, закладів культури, спортивних та дитячих майданчиків, закладів охорони здоров’я та закладів соціальної сфери | Наконечна Т.В., Литвинюк О.В., Скорейко О.О. Хромюк В.В., Косташик Є.П. Рухтурак В.І. Олексюк О.Я. старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 13. | Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення місячників санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Кіцманської територіальної громади | Савчук Н.Я. | Лисак Р.І. | впродовж березня, квітня та жовтня-листопада 2025 р. |
| 14. | Організувати контроль за виконанням заходів санітарної очистки, надання приписів та притягнення до відповідальності за порушення правил благоустрою | Поліцейській офіцери громади, Гончарук О.В. старости старостинських округів | Лисак Р.І. | до 25 квітня 2025 р. та до 1 листопада 2025 |
| 15. | Вжити заходів щодо ремонту об’єктів зовнішнього освітлення | Гешко Я.М. старости старостинських округів | Гешко Я.М. | до 25 квітня 2025 р. |

Керуюча справами (секретарка)

виконавчого комітету

Кіцманської міської ради 														       Ярослава РАКОВІЦА