Затверджено:

рішення виконавчого комітету

Кіцманської міської ради

від    25 вересня 2026  № 363/9

План заходів

щодо складання проєкту бюджету Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести інвентаризацію міських регіональних і комплексних програм, які затверджені і діятимуть у 2027 році, програм, дія яких закінчується у 2026 році, нових програм, оптимізувати їх кількість, удосконалити критерії оцінки їх доцільності та результативності | До 01 жовтня 2026 року | Головні розпорядники коштів міського бюджету |
| 2. | Подати фінансовому управлінню Кіцманської міської ради схвалений інвестиційною радою міської ради Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади | До 01 жовтня 2026 року | Управління стратегічного розвитку та цифровізації |
| 3. | Сформувати на основі схваленого Інвестиційною радою громади Єдиного проектного портфелю публічних інвестицій громади Переліки розпочатих та нових публічних проектів та програм публічних інвестицій, у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, який затверджений у середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027-2029 роки, та Подати їх фінансовому управлінню міської ради | До 07 жовтня 2026 року | Головні розпорядники коштів міського бюджету |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Кіцманської міської ради: - інформацію про соціально-економічний стан громади за 9 місяців 2026 року, очікуване виконання відповідни х показників до кінця 2026 року та пропозиції щодо розвитку громади на 2027 рік - уточнену інформацію щодо прогнозних обсягів доходів громади на 2027 рік | До 15 жовтня 2026 року | Структурні підрозділи міської ради Головне управління Державної податкової служби у Чернівецькій області |
| 5. | Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету особливості складання розрахунків до проекту місцевих бюджетів та прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надіслані Міністерством фінансів України | Упродовж трьох днів з моменту отримання | Фінансове управління Кіцманської міської ради |
| 6. | Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету: - прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленому Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничні показники видатків міського бюджету; - інструктивний лист щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів | Упродовж десяти днів з моменту отримання | Фінансове управління Кіцманської міської ради |
| 7. | Провести детальний аналіз обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, розрахованої Міністерством освіти і науки України на 2027 рік і, у разі виявлення розбіжностей показників, взятих за основу при її розрахунку з наявними показниками, направити Міністерству освіти і науки України та Департаменту фінансів ОДА відповідні обґрунтування і пропозиції | У п’ятиденний термін з моменту отримання | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 8. | Розпорядникам та одержувачам коштів організувати роботу із розроблення бюджетних запитів, під час формування яких: - забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України; - оптимізувати витрати шляхом виключення з бюджетних запитів непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядника коштів; - розробити заходи щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності та контингентів бюджетних установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, з урахуванням реформ у відповідній галузі та доведеного ресурсу; - проект видатків за кожним кодом економічної класифікації видатків підтвердити детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями; - надати детальні розрахунки потреби у видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2027 рік і дані про обсяги спожитих у натуральних показниках енергоносіїв за 9 місяців 2026 року; - врахувати гендерний аспект відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 | Упродовж вересня-жовтня 2026 року | Головні розпорядники коштів міського бюджету |  |
| 9. | Провести спільні наради з головними розпорядниками коштів міського бюджету з метою обговорення та погодження показників проекту міського бюджету на 2027 рік у розрізі окремих галузей бюджетної сфери | За окремим графіком | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 10. | Подати фінансовому управлінню міської ради : - бюджетні запити на 2027 рік, за встановленими формами, із застосуванням програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів, разом з необхідними вичерпними обґрунтуваннями та пропозиціями; - переліки міських програм, затверджених в установленому порядку, які будуть реалізовуватись у 2027 році за рахунок коштів міського бюджету, та обсяги асигнувань, необхідних для їх виконання | У термін визначений фінансовим управлінням міської ради | Головні розпорядники коштів міського бюджету |  |
| 11. | Схвалити Консолідований перелік публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію за роками у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення | До 22 жовтня 2026 року | Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій (фінансове управління Кіцманської міської ради) |  |
| 12. | Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету обсяги публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів/програм згідно з Консолідованим переліком для включення їх у бюджетні запити | До 23 жовтня 2026 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради, |  |
| 13. | Здійснити аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів міського бюджету, та ухвалити рішення щодо включення їх до проекту міського бюджету | До 05 листопада 2026 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради, |  |
| 14. | Підготувати проєкт рішення «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріали, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подати їх виконавчому комітету Кіцманської міської ради | До 05 грудня 2026 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 15. | Схвалення проєкту рішення про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік виконавчим комітетом Кіцманської міської ради. | До 11 грудня 2026 року | Виконавчий комітет Кіцманської міської ради |  |
| 16. | Направлення схваленого проєкту рішення про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік на розгляд Кіцманської міської ради. | В день після схвалення виконавчим комітетом Кіцманської міської ради | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 17. | Участь у нарадах з учасниками бюджетного процесу, з депутатами Кіцманської міської ради, засіданнях постійних комісій Кіцманської міської ради, представниками громадськості щодо розгляду проєкту рішення міської ради «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік» | Протягом грудня 2026 року (згідно регламенту, затвердженого міською радою) | Фінансове управління Кіцманської міської ради, постійні комісії Кіцманської міської ради, депутати Кіцманської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |  |
| 18. | Забезпечити розміщення бюджетних запитів на 2027 рік на офіційному сайті головних розпорядників бюджетних коштів, офіційному сайті Кіцманської міської територіальної громади або оприлюднення їх в інший спосіб. | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету |  |
| 19. | Прийняття рішення Кіцманської міської ради «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік». | До 25 грудня 2026 року | Фінансове управління Кіцманської міської ради |  |
| 20. | Оприлюднення рішення Кіцманської міської ради «Про бюджет Кіцманської міської територіальної громади на 2027 рік» на офіційному сайті Кіцманської міської територіальної громади. | у десятиденний термін з моменту прийняття | Відділ кадрової та організаційної роботи міської ради |  |

Керуюча справами                                                                                                                                            Ярослава РАКОВІЦА